Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:

«**Техническая модернизация ООО "Вектор-Щучин" с установкой дополнительного оборудования по переработке отходов по адресу: Гродненская обл, г.Щучин, ул.Пушкина ,д.67**»

План-график работ по проведению ОВОС:

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 10.08.2023 по 14.08.2023 |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 14.08.2023 по 29.09.2023 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности\* |  |
| Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* |  |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 15.08.07.2023 по 29.08.2023 |
| Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* |  |
| Проведение общественных обсуждений на территории:  Республики Беларусь  затрагиваемых сторон\* | с 29.08.2023 по 30.10.2023 |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\* |  |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 29.08.2023 по 30.10.2023 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 29.08.2023 по 30.10.2023 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (прединвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 29.09.2023 по 04.12.2023 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 13.10.2023 по 18.01.2024 |

*\* объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, не оказывает трансграничное воздействие*

Сведения о планируемой хозяйственной или иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации:

Заказчик планируемой деятельности: общество с ограниченной ответственностью «Вектор-Щучин»

Юридический адрес: 231513, Гродненская область, Щучинский район, г.Щучин, ул.Пушкина, д.67

Контактный телефон: +375296223697

E-mail: Bekmop@tut.by

Проектными решениями предусматривается установка дополнительных единиц оборудования по использованию отходов полимерных материалов в существующем объеме производственного цеха по адресу: г.Щучин, ул.Пушкина, д.67

Целесообразность осуществления данного проект состоит в повторном использовании отходов полимерных материалов как одним из принципов реализации Закона об обращении с отходами. Образующийся готовый продукт применяется к использованию для производства готовой продукции согласно технологическому регламенту предприятия.

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

- вариант 1: использование оборудования для переработки и измельчения отходов полимерных материалов на стационарной площадке выделенного земельного участка по адресу: г.Щучин, ул.Пушкина, д.67;

- вариант 2: реализация проектного решения с отведение нового земельного участка;

- вариант 3: «Нулевая альтернатива», означающая полный отказ от реализации проекта.

Место установки оборудования определено заданием на проектирование вне границ населенных пунктов, вне природных территорий, подлежащих специальной охране, особо охраняемых природных территорий и зон охраны историко-культурных ценностей.

Целесообразность осуществления данного проекта обусловлена программой развития предприятия ООО «Вектор-Щучин».

Приоритетным направлением является выбор 1 варианта реализации намеченной хозяйственной деятельности, позволяющий использовать существующую площадку предприятия для размещения оборудования по переработке отходов полимерных материалов и минимизировать воздействие на окружающую среду.

При проведении строительных работ основное влияние проектируемый объект оказывает на компоненты природной среды при работе строительных машин и механизмов как источник выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух, воздействия физических факторов. При эксплуатации проектируемого оборудования воздействие основной вид воздействия оказывается на атмосферный воздух в качестве источников выбросов загрязняющих веществ.